## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 昆剧《游园·惊梦》
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 356.27 | 345.1315 |  | 345.1315 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 356.27 | 345.1315 |  | 345.1315 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2024年12月前完成5场演出，创造出最能体现传统戏曲审美，最能展示昆曲高雅意趣的梦幻般的戏剧，树立品牌效益，促进昆曲艺术的发展和传承。 | [5 empty] | 创作完成剧目《游园惊梦》，并于2024年12月16-17日完成演出，创造出最能体现传统戏曲审美，最能展示昆曲高雅意趣的梦幻般的戏剧，树立品牌效益，促进昆曲艺术的发展和传承。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创作剧目数量 |  |  | ≥1部 | 1部 | 10 | 10
|  |  | 举办活动场次 |  |  | ≥5场 | 2场 | 10 | 4.5 |  | 其中3场是预定场次，已于2025年3月前在国家大剧院上演
|  | 质量指标 | 确保达到较高的艺术水平、达到公演水准 |  |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 |  |  | ≤12月 | 12月 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤345.1315万元 | 345.1315万元 | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 提升昆曲社会影响力，丰富广大人民群众的娱乐生活 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
|  |  | 提高艺术品质，树立品牌效益，传承和发展昆曲艺术 |  |  | 良 | 优 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 |  |  | ≥90% | 90% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。