## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 办公设备购置
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 198.4 | 198.4 |  | 196.68 | 10 |  | 99.13% |  | 9.91
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.4 | 198.4 |  | 196.68 | — |  | 99.13% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为推动资产管理机制更加规范、成熟，剧院以系统化、现代信息化、数字化为突破口，如何实现这些数据中有效资源、重要资料按使用部门、使用者权级、重要等级的集中、安全统一管理及有效权限管控、备份、归档，并且实现建设企业内部的知识地图；如何应对企业内、外部数据的共享协作，尤其是大文件的快速传输；如何应对员工终端数据查看及大量存储，并且缺少有效的备份手段、历史版本管理，以及如何应对人为或者自然灾害导致的文档的流失或者泄密。结合剧院工作实际，2024年将完成相关材料的购置，完善资产管理平台的建设工作。并在院内网络系统运行测试及运行满足使用需求。 | [5 empty] | 资产个性化条形码和云盘存储依法依规完成采购工作。项目的实施实现了数据中有效资源、重要资料按使用部门、使用者权级、重要等级的集中、安全统一管理及有效权限管控、备份、归档，完善资产管理平台的建设工作；完成平台及配套属件购置，在院内网络系统运行测试及运行满足使用需求。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 打印色带材料 |  |  | ≥1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 个性化条形码（RFID)标签-1 、个性化条形码（RFID)标签-2 |  |  | ≥9000个 | 9000个 | 4 | 4
|  |  | 个性化条形码（RFID)标签-3 |  |  | ≥3500个 | 2000个 | 2 | 1.5 |  | 个性化条形码（RFID)标签-3的预算调剂了6.45万元至“委托业务费”，所以数量由3500个减至2000个。
|  |  | 个性化条形码（RFID)标签定制开模 |  |  | ≥3项 | 3项 | 2 | 2
|  |  | 戏服及道具标签加工 |  |  | ≥1项 | 1项 | 1 | 1
|  |  | 平台 |  |  | ≥22套 | 22套 | 7 | 7
|  |  | 虚拟机服务器 |  |  | ≥1台 | 1台 | 5 | 5
|  |  | 归档存储器主柜及配套属件 |  |  | ≥1套 | 1套 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 系统验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 8 | 8
|  |  | 系统正常运行率 |  |  | ≥90% | 90% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目预计完成时间 |  |  | ≤10月 | 11月 | 7 | 6.5 |  | 条形码购置完成时间是10月，但是验收和尾款支付时间是11月初。
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 |  |  | ≤198.4万元 | 196.68万元 | 7 | 7
| 效益指标 | 社会效益指标 | 我院办公便捷性、安全性、可视化互动性显著提高，为我院实现对内对外交流及紧急事态部署，规范资产管理机制，优化工作流程，降低管理成本，提高管理工作质量和效率社会影响力得到显著提升。。 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 使国有资产得到有效记录和保护 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 98.91 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。