## 北京市文化和旅游局项目绩效自评表
附件1-1
北京市文化和旅游局项目绩效自评表 （2024年度）
项目名称 |  | 北昆信息化运维
主管部门 |  | 北京市文化和旅游局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北方昆曲剧院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 137.1145 | 137.1145 |  | 137.1145 | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 131.1145 | 131.1145 |  | 131.1145 | — |  | 100% |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 6 | 6 |  | 6 | — |  | 100% |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 维持剧院日常排练和行政管理工作正常运行，保障信息系统正常运行，同时提高办公效率，增强对外传播及宣传昆曲的宣传效果，对剧院信息化网络设备进行更新维护。 | [5 empty] | 维持剧院日常排练和行政管理工作正常运行，保障信息系统正常运行，同时提高办公效率，增强对外传播及宣传昆曲的宣传效果，对剧院信息化网络设备进行更新维护。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 系统运维次数 |  |  | ≥12次 | 12次 | 6 | 6
|  | 时效指标 | 云平台租赁完成时间 |  |  | ≤5月 | 6月 | 6 | 5.5 |  | 合同约定的服务期限从2024年6月1日开始，晚于绩效目标设置的5月
|  |  | 正乙祠戏楼互联网接入完成时间 |  |  | ≤7月 | 4月 | 6 | 6
|  |  | 系统完成运维周期时间 |  |  | ＝12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 网站运维完成时间 |  |  | ≤10月 | 10月 | 5 | 5
|  |  | 专网接入完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 6 | 6
|  |  | 互联网接入完成时间 |  |  | ≤7月 | 7月 | 6 | 6
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 |  |  | ≤137.114512万元 | 137.114512万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办公效率 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
|  |  | 保障昆曲普及度，发扬、传承传统文化 |  |  | 良 | 良 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用人员满意度 |  |  | ≤95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.5 |  | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。